## マトリクス比較表
DX化対応状況 - マトリクス比較表
更新日: 2025年12月01日
業務プロセス | 現状の方法 | 対象ファイル | キントーン対応アプリ | 対応状況 | 優先度 | 現在の工程 | 完了予定 | 備考
生産日報管理 | Excel手入力 | ●【配賦経費無し】7月 進捗管理（グラフあり）.xlsm | 生産日報報告書 | 🔄 進行中 | 高 | 担当者入力検証
不良管理 | Excel手入力 | ☆25.9工程内不具合データ.xlsm | 生産日報報告書 | 🔄 進行中 | 高 | 担当者入力検証
損益計算 | Excel集計 | ●【配賦経費無し】7月 進捗管理（グラフあり）.xlsm | PLダッシュボード | ✅ 完了 | 高 |  | 2025-11-30 | 不足項目は随時追加予定
不良管理 | Excel集計 | ☆25.9工程内不具合データ.xlsm | 工程内不具合データ | ⏳ 未着手
経費管理 | Excel手入力&集計 | ●【配賦経費無し】7月 進捗管理（グラフあり）.xlsm | PL日次更新データ | 🔄 進行中 |  | 入力アプリのレビュー/修正
経費管理 | Excel手入力&集計 | ●【配賦経費無し】7月 進捗管理（グラフあり）.xlsm | PL月次更新データ | 🔄 進行中 | 高 | 入力アプリのレビュー/修正
【凡例】✅ 完了 ¦ 🔄 進行中 ¦ ⏳ 未着手 ¦ ⚠️ 課題あり ¦ ❌ 保留

## 進捗ダッシュボード
DX化進捗状況ダッシュボード
更新日: 2025年12月01日
【全体進捗】
完了 | 2件 | 40%
進行中 | 1件 | 20%
未着手 | 2件 | 40%
【カテゴリ別進捗】
生産管理 | 2/3 | 67%
品質管理 | 1/2 | 50%
在庫管理 | 0/1 | 0%

## Before_After比較
Before/After比較表
業務フロー | Before（現状） | After（キントーン） | 改善効果
データ入力 | Excel手入力 → メール送信 | キントーンアプリで直接入力 | 時間短縮: 50%
承認フロー | 紙で回覧 → 押印 | ワークフロー機能で自動承認 | 処理時間: 70%短縮
データ集計 | 手動でExcel集計 | 自動集計・グラフ表示 | ミス削減: 90%
レポート作成 | 毎月手作業で作成 | ダッシュボードで自動生成 | 作業時間: 80%削減

## フィルター用
✅ 完了 | 高
🔄 進行中 | 中
⏳ 未着手 | 低
⚠️ 課題あり
❌ 保留